## Sheet1
وحدة إدارة المشاريع والتخطيط الإستراتيجي لمعهد الوطني لحقوق الأنسان-NIHR
الخطة التنفيذية لتصميم خطة إستراتيجية لمعهد الوطني لحقوق الأنسان-NIHR
تم تصميم عناصر الخطة التنفيذية لتتوافق مع الخطة الإستراتيجية لتحقيق أهداف المعهد لعام 2016
كود الخطة : 1 |  |  |  | اسم القسم: التخطيط |  |  | اسم المسؤول: زين العابدين جاسم كاظم
الأهداف | العناصر | الأنشطة المطلوبة | آليات تنفيذ الأنشطة | التأثير |  | الفترة الزمنية | مؤشرات النجاح | المخاطر/ البدائل | الملاحظات
|  |  |  | تأثير كمي | التأثير النوعي
1- المرحلة الأولى(التمهيد): لتهيئة خطة أستراتيجية ناجحة لعام 2016 للمعهد الوطني لحقوق الأنسان
| الإعداد للخطة | كتابة تقرير ورفعه الى الجهات ذات العلاقة | أرسالها إلى جهات متعددة (أصحاب المصلحة) عن طريق البريد الالكتروني والموقع المنظمة | أرسال التقرير الى (100) منظمة محلية إقليمية ودولية. | النوعي:- أعلام أصحاب المصلحة حول الخطة الإستراتيجية للمنظمة. | 30/3/2016_ 1/1/2016 | تأكيد الاستلام وإعطاء الملاحظات (ان وجدت) | تأكيد الاستلام
| تقوم المنظمة بأعداد خطط مستقبلية للأنشطة و ألخدمات و البرامج التي تقوم بها. | -تقديم تقرير سنوي يتضمن خططها للعام القادم ويتم توزيعها على الهيئة العامة و الاطراف المعنية - تقوم المنظمة بتوزيع الخطة على فريق العاملين في المنظمة. - تقوم المنظمة بتوزيع الخطة على اعضاء مجلس الادارة و تناقشها خلال اجتماع مجلس الادارة. - تقوم المنظمة بتوزيع الخطط السنوية. | ارسال النشاط الى جهات متعددة (من اصحاب المصلحة) عن طريق البريد الالكتروني والموقع المنظمة | ارسال النشاط الى (أصحاب المصلحة) من الجهات ذات العلاقة الاقليمية و المحلية و الدولية. | اعلام اصحاب المصلحة من المنظمات المحلية و الاقليمية و الدولية و اصحاب المصلحة بالنشاط. | بداية التنفيذ: 2016/1/2 نهاية التنفيذ:- 3/15/ 2016 | تأكيد استلام النشاط من قبل الجهات المرسل اليها مع تلقي التعليقات حوله. | تغيير الطرق و المواقيت للنشاط.
| سياسات المعهد في مجال العلاقات العامة | المنظمة بشكل نشط في اتحادات اقليمية او كعضو في اتحادات و شبكات. - تقوم المنظمة بأنشاء التشبيكات و لديها القدرة على اقامة علاقات وثيقة مع المجتمع. - المنظمة على تواصل مستمر و مباشر مع منظمات المجتمع المدني الاخرى للتنسيق و تبادل المعلومات. - تشترك المنظمة مع منظمات المجتمع المدني الاخرى باعداد الخطط و تحديد الادوار لكل منها. - تشترك المنظمة مع المنظمات و الجمعيات و الوكالات العالمية و الاقليمية و المحلية في مواردها (النقدية - و البشرية - و العينية). - تشترك المنظمة مع منظمات المجتمع المدني الاخرى في الاجتماعات و تنفيذ النشاطات. | اشراك الكادر في تدريبات متنوعة والتي تقام من قبل المنظمات العالمية و الاقليمية في مجال العلاقات العامة. - التشبيك في اقامة العلاقات مع المجتمع بهدف دعم مواقفها و ترويج اجتماعي لاهدافها التي تتبناها. | اشراك (10) اعضاء من كادر المنظمة في التدريبات التي تقام من قبل المنظمات العالمية و الاقليمية في مجال العلاقات . | تطوير القدرات و القابلبيات العلمية و المهاراتية في مجال العلاقات العامة. | بداية التنفيذ:- // 201 نهاية التنفيذ:- // 201 | #NAME? | فتح دورات بقابليات ذاتية للمنظمة.
1-1. | عدد أعضاء المعهد للعام 2015 | أشراك أكبر عدد ممكن من أصحاب المصلحة في أنشطة المعهد 2015 | أشراك أصحاب المصلحة في أنشطة المعهد 2015 | 25 من كلا الجنسين. 25 | من اختصاصات (الحاسوب – الإدارة _ المحاسبة_ التدريب_ الترجمة) | 2015-01-01 | 31-12-2015 | تقديم طلبات الانتساب - | نشر طلب الانضمام الى المعهد إعلاميا
1-1. | النظام الداخلي للمعهد | مراجعة مواده في أجتماع السنوي للهيئة العامة | أجتماع السنوي | عقد أجتماع سنوي (1) لعام 2010 | تطوير مواد وبنود النظام الداخلي | 2015-01-01 | 31-4-2015 | عقد أجتماع وتطوير النظام الداخلي بما ينسجم مع متطلبات الجماهير. | تأجيل موعد أنعقاد الاجتماع ولمدة لا تتجاوز 30 يوما
| النظام الداخلي للمعهد | تعقد الهيئة العامة اجتماع واحد سنويا على الاقل.- يعقد مجلس الادارة اجتماعا لمرة واحدة شهريا على الاقل. - يتم اعداد و توزيع جدول اعمال اجتماعات مجلس الادارة قبل موعد انعقادها . . | يقوم مجلس الادارة باتاحة الفرصة امام العاملين و اعضاء الهيئة العامة لابداء الرأي حول القرارات و جدول اعمال المجلس. - يتم اعداد و طبع محاضر اجتماعات المجلس بصفة منتظمة و يدعو المجلس اعضاءه العاملين و الهيئة العامة لحضور اجتماعات مجلس الادارة و اجتماعات اللجان. - يتم توثيق محاضر اجتماعات مجلس الادارة و الهيئة العامة. | عقد اجتماع سنوي واحد على الاقل لعام 201. عقد اجتماعات مجلس الادارة لمرة واحدة شهريا على الاقل لعام 201 | #NAME? | // 201 لغاية //201 201 | #NAME? | تأجيل الموعد و مكان النشاط بما يضمن اتمام انعقاده.
1-2. | الرؤية والرسالة والقيم الخاصة بالمعهد.. | مراجعة الرؤبا في أجتماع السنوي للهيئة العامة | أجتماع السنوي | عقد أجتماع سنوي (1) لعام 2015 | تطوير الرؤية والرسالة والقيم الخاصة بالمعهد. | 2015-01-01 | 31-4-2015 | عقد أجتماع وتطوير الرؤية والرسالة والقيم الخاصة بالمعهد.بما يخدم مصلحة أصحاب المصلحة | تأجيل موعد أنعقاد الاجتماع ولمدة لا تتجاوز 30 يوما
| الرؤية والرسالة والقيم الخاصة بالمعهد. | يتم عرض بيان الرسالة على مجلس الادارة و يتم التصديق عليها بالاقتراع. - يتم عرض بيان الرسالة على الهيئة العامة و يتم التصديق عليها بالاقتراع. - يتم تسجيل بيان الرسالة في مطبوعات المنظمة مثل التقرير السنوي الخاص بها. | تقوم المنظمة باجراء استقصاء سنوي حول رضا الاعضاء و عرض نتائج الاستقصاء على الاعضاء مصنفة تبعا للنوع الاجتماعي. - تقوم المنظمة باجراء استقصاء سنوي حول رضا الاعضاء و عرض نتائج الاستقصاء على الاعضاء. - تقوم المنظمة بشكل منتظم باجراء استقصاء سنوي حول رضا الاعضاء عن اعمالها. - تقوم المنظمة باجراء بحوث حول رضا الاعضاء عن نشاطاتها خلال الفترة الماضية. | عقد اجتماع و بصورة منتظمة لمرة واحدة على الاقل في السنة للهيئة العامة. عقد اجتماع و بصورة منتظمة لمرة واحدة على الاقل في الشهر للهيئة الادارية. | الالتزام بنسبة التوازن الاجتماعي في مجلس الادارة و اللجان التابعة لها. تمثيل الشباب بنسبة مناسبة بين اعضاء الهيئة العامة و مجلس الادارة | من // 201 لغاية / / 201 | لدى المنظمة بيان رسالة مكتوب. - نشر التقرير السنوي الخاص بالمنظمة. عقد اجتماع لتطوير الرؤية و الرسالة بم يتناسب مع خدمة المصلحة العامة.
1-3. | تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمعهد لدراسة الوضع الراهن باستخدام أسلوب | مراجعة مواده في أجتماعات الهيئة الادارية | أجتماع الدورية | عقد (5)أجتماع دوري لعام 2015 | تطوير الوضع الراهن للمعهد باستخدام أسلوب | 2015-01-01 | 31-5-2015 | عقد أجتماع وتطوير تطوير الوضع الراهن للمعهد باستخدام أسلوب | عقد أجتماعات متكررة
| تحليل البيئة الداخلية والخارجية للمعهد لدراسة الوضع الراهن باستخدام أسلوب | مراجعة و توزيع التقارير الخاصة بأعمالها لاعضاء الهيئة العامة و أفراد المجتمع. - اعداد و عرض التقارير. - استقصاء سنوي حول مستوى الاداء للمنظمة و مدى رضا الاعضاء. - اتباع اساليب الشفافية في عملية وضع القرار. | من خلال عقد اجتماع سنوي واحد سنويا على الاقل لاعضاء الهيئة العامة. - من خلال عقد اجتماع دوري شهريا لمرة واحدة على الاقل لاعضاء الهيئة الادارية. | عقد اجتماع سنوي واحد على الاقل لاعضاء الهيئة العامة - عقد اجتماع شهري واحد على الاقل لاعضاء الهيئة الادارية. | مراجعة نقاط القوة للمعهد لغرض تطويرها. - مراجعة نقاط الضعف و تشخيصها لغرض ايجاد السبل الكفيلة لمعالجتها لتفادي تكرارها. | اعتبارا من // 201 لغاية // 201 | ارتفاع عدد اعضاء الهيئة العامة للمعهد. - عقد الاجتماعات السنوية و الشهرية. - الاخذ بنظر الاعتبار اراء القاعدة الشعبية. - تطوير اداء المنظمة من خلال مراجعة الاداء. - استخدام اسلوب | تغيير مواعيد و اماكن عقد الاجتماعات.
1-4. | سياسات المعهد في مجالات التدريب | مراجعة الخطط الاستراتيجية السنوية للتدريب | أشراك الكادر في تدريبات متنوعة التي تنظم من فبل منظمات محلية وأقليمية ودولية | أشراك 10 من كوادر المنظمة في تدريبات التي لها علاقة باهداف المعهد. |  | 2015-01-01 | 31-12-2015 | قيام بالتدريبات من قبل الكادر